雅安交建集团丹石建材有限公司鱼泉砂场山上部分基建项目

招标文件

工程名称：雅安交建集团丹石建材有限公司鱼泉砂场山上部分

基建项目

招标项目：工程劳务施工

招 标 人：雅安交建集团路桥有限责任公司

时    间：2018年11月19日

招 标 公 告

1.项目概况与招标范围

1.1标段划分：/

1.2建设地点：天全县鱼泉乡。

1.3建设内容及规模：雅安交建集团丹石建材有限公司鱼泉砂场山上部分基建项目。

1.4计划工期：60日历天

1.5招标范围：施工图纸及工程量清单要求的全部内容。

2.投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人须已在我公司办理了入库登记的劳务公司或施工企业。

2.2未在我公司办理入库的可参与投标，投标同时办理入库。

3.招标文件的获取

3.1凡有意参加投标者，请于2018年11月19日00时00分至2018年11月20日23时59分，在招标公告下方“附件1”下载招标文件，此为获取招标文件唯一途径（联系电话：13908167659）。

3.2施工图获取：雅安交建集团路桥有限责任公司经营部办公室，联系电话：13908167659。地址：雅安市雨城区城后路134号。

4.投标文件的递交

4.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年11月21日10时00分，地点为雅安交建集团路桥有限责任公司（雅安市雨城区城后路134号）二楼会议室。

投 标 联 系 人：施先生

电   话：13908167659

雅安交建集团丹石建材有限公司鱼泉砂场山上部分基建项目

招 标 文 件

招标要求：

本工程劳务采用公开方式招标，从公司劳务库中确定1家最低报价投标人为中标人（第一名），第二、三名作为备用中标人。

一、报价说明：

1.为达到公平、公正、公开的原则，我公司拟定了统一报价表，请投标人对该工程进行投标报价。

2.本次招标限价为：447150元。高于限价投标的为无效投标。

3.投标人需按照我公司提供的格式和相关要求进行填写，如投标人认为有不完整或有缺项的内容，不可进行补充或增减说明。

4.本项目不作问询答复，投标报价表即具唯一性。

二、工程概况

1.工程名称：雅安交建集团丹石建材有限公司鱼泉砂场山上部分基建项目，

2.工程地址：天全县鱼泉乡

3.建设规模：砂场建设山上部分基础设施建设、防护排水工程。

4.工程外观：混凝土工程表面平整、光洁，线型顺直。

5.工程质量目标：达到合格标准，质保期为1年。

6.承包工期：2018年11月22日至2018年12月31日

7.具体情况详见我公司给予图纸或现场给定的参数、标准。

三、工期要求：

1.进度计划要求：2018年12月31日前完工。

2.具体进度计划和施工安排必须严格按照甲方的施工组织进度计划和施工方案执行，若因投标人原因工期延误，按每延误一天1000元/天的标准进行处罚。

3.如施工过程中投标人人员严重不足，施工进度滞后，招标人有权单方面采取措施，由招标人将剩余工程发包给第二名进行施工，所有工程单价按照第一名合同单价执行。

4.若由于工程施工中新增工程量较大，加之工程要求加快进度、工期紧张。为了加快施工进度招标人可直接将剩余工程科学、合理的划分标段，发包给第二、三名备用中标人，所有工程单价全部按照第一名合同单价执行。承包人的选择顺序同投标时的排名。

## 四、质量、安全生产和文明施工要求

## 1.确保工程质量分部分项一次性验收合格率100%，确保单位工程竣工交验一次性通过。

## 2.确保施工期间不发生安全事故。

## 3.单项工程质量达到合格标准。

## 4.工程外观：混凝土工程表面平整、光洁，线型顺直。

五. 承包方式及民工工资保证：

1.本次招标工程项目单价包含小型工器具、人工、模板及辅材的一揽子承包方式，采用施工图纸固定综合单价形式。

所有主材：商品混凝土、砂石、水泥、钢筋及项目所需的主要建筑材料由招标人提供。具体详见工程量清单。

六、承包内容:

1．具体详见施工图纸及工程量清单。

2. 我公司给予图纸或现场给定的参数、标准。

七、付款方式

1.1本工程劳务无预付款，施工期间不借资，由投标单位全垫资。

1.2工程完工经验收合格，支付工程款的50%

1.3经业主方或建设单位计量并验收完成后，支付至工程劳务总价的95%，乙方每次付款前应提供现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录和增值税专用发票（主要是支付工人工资）。

1.4. 竣工工程量按照设计图纸并结合现场实际断面尺寸进行收方确认并签字。

2.1年质保期满后无违约情况下，中标人向发包人开具增值税专用发票后支付剩余5%。

八、开标时间

递交投标文件截止时间：北京时间2018年11月21日10:00

开标时间：北京时间2018年11月21日10:00

递交地点：雅安交建集团路桥有限责任公司（雅安市雨城区城后路134号）二楼会议室

九、评标标准和方法

本工程招标由招标人组织的评标小组进行评标、询标。所有投标人中投标报价最低的作为中标第一候选人。

十、投标文件的要求 :

投标文件中应包括如下内容并按照以下顺序装订：

1.投标承诺函

2.投标报价单

3.人员配置（需配备施工员“执业证或上岗证书”扫描件）施工员和现场负责人需一直在工地驻扎，请假需经项目部管理人员同意。

4.授权委托书

5.施工组织设计及工期保证计划

投标文件份数要求：一份正本，二份副本。

十一、投标保证金

投标申请人应在本规定的报名截止时间前，提交保证金。保证金金额为人民币 20000元（大写：贰万元整）。保证金提交方式为：

投标人在投标前直接提交至如下银行账户：

户 名：雅安交建集团路桥有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行

账 号：2319614209022105256

投标保证金必须通过投标人的基本账户，以银行现金转账方式提交。并保留好银行转账回单，以备验证。未中标投标人的投标保证金在发包人开标后5个工作日内原路退还（不计利息），但中标人的投标保证金不予退还，直接转为履约保证金。

十二、履约保证金

在签订合同前，中标人应向发包人提供履约保证金（中标价的10%）现金   万元（大写：   ）。中标人不能提供的视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

十三、询标

询标时投标人和拟派现场管理员须参加，询标顺序另行通知，投标方需准时在我公司等候。

十四、其他

- 本工程招标人一旦通知投标人中标，3日内中标人需签订合同确认。

2.一旦中标，中标综合单价或招标人限价中限定单价即为合同固定单价。

3.第二、三名作为备用中标人，请保持电话畅通。

4.投标人必须为职工按国家法律购买工伤保险、意外伤害险。

5.投标人必须做好安全教育及相关的安全防护，严禁违章作业，施工过程发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

雅安交建集团路桥有限责任公司

2018年11月19日

附件一

投 标 承 诺 函

致：雅安交建集团路桥有限责任公司：

一、我单位研究了贵司  雅安交建集团丹石建材有限公司鱼泉砂场山上部分基建项目 招标文件，愿意承担该工程项目相关的施工任务；坚决履行招标文件中对投标人所规定的全部要求和应承担的义务。

二、我方遵照投标须知及有关法令规定，绝无作弊垄断或借用证照、串标、围标等不法事情。严格自律，不向招标方相关人员行贿和送礼，倘有违反规定导致被取消资格时，愿放弃所有与项目有关的权利，绝无异议。

三、投标开始后，我们保证履行投标文件中的全部内容，如果我单位撤回投标文件或提高投标报价或不承担招标文件规定的全部义务，或中标书发出后拒绝签订供货合同，我单位将承担因此而发生的一切损失。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、若我方作为第一中标候选人，但我方投标报价的单价高于了贵方限价时限定单价的，我方愿意按照招标时的限定单价作为合同价进行合同的签订。

六、我方承诺，若我方作为第二、三名备用中标人，有幸在本工程施工时被招标人选择为承包方的，所有工程单价全部按照第一名合同单价执行。

七、一旦通知我单位中标，将按时签订合同。并立即着手进行施工准备工作。

投标人（章）：

日期：

附件三

三、人员配置

人员配置组成表

| 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |
|  | 施工员证 |  |  |  |

注：(1)“人员配置表”中的现场负责人应附身份证、施工员证扫描件，焊工、架子工应附相应证件（执业证或上岗证书）扫描件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

投标人（章）：

日期：

附件四

四、授权委托书

本人         （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改雅安交建集团丹石建材有限公司鱼泉砂场山上部分基建项目（项目名称）  施工劳务  投标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  60日历天   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件（加盖鲜章）

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

2018年11 月 21日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用

附件五

施工组织及工期保证计划

一、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程进度、技术组织方案及措施，同时应对关键工序、复杂环节重点叙述相应技术措施。

2.字体：全篇文字宋体小四号字，颜色：全篇文字黑色；

3.施工组织及工期保证计划不要求赘述，简洁、明了即可。